INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
	1. 
	Temat kontroli
	Prawidłowość udzielania i wykonywania zamówień publicznych w tym nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

	2. 
	Podstawa prawna kontroli
	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej. 

	3. 
	Tryb kontroli
	Zwykły.

	4. 
	Termin kontroli
	23.09.-11.10.2024 r. 

	5. 
	Jednostka/komórka kontrolowana 
	Komenda Stołeczna Policji.

	6. 
	Zakres kontroli
	1. Regulacje wewnętrzne dot. udzielania zamówień publicznych i realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.
2. Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych w trybie Pzp - wybrane postępowania.

3. Prawidłowość udzielenia wybranych zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp. 

4. Prawidłowość wykonania wybranych umów w sprawie zamówienia publicznego.

5. Planowanie zamówień publicznych, sprawozdawczość i ewidencja.

	7. 
	Ocena kontrolowanej działalności
	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

	8. 
	Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia
	Nieprawidłowości:

1. W wyniku postępowania zakupiono większą liczbę komputerów tzw. graficznych, mimo zapotrzebowania na komputery przenośne (do zadań biurowych).
2. Przez okres 8 miesięcy nie rozdysponowano zakupionych w wyniku postępowania laptopów co pozbawiło KSP możliwości skorzystania w pełnym okresie czasu z uprawnień gwarancji jak i rękojmi.
3. W postępowaniu przedmiot zamówienia opisano w sposób niejednoznaczny 
i nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności, które mogły mieć wpływ na sporządzenie oferty.
4. Zakres zobowiązania wykonawcy określony w umowie zawartej w wyniku postępowania, nie był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie.
Uchybienia: 

1. Nieterminowe sporządzenia oraz opublikowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r.
2. Nieokreślenie w decyzjach regulujących udzielnie zamówień publicznych w KSP w jakim terminie od dnia przyjęcia planu finansowego WFB ma jego kopie przekazać do wydziałów zaopatrujących.
3. Zamieszczenia wewnętrznie niespójnych, nieprecyzyjnych zapisów 
w decyzjach regulujących udzielnie zamówień publicznych w KSP. 
4. Nierzetelne sporządzenie w postępowaniach analizy potrzeb i wymagań, bez uwzględnienia wszystkich informacji wskazanych w art. 83 ust 2 pkt 1-3 Pzp.
5. Nieudokumentowania w sposób należyty w postępowaniu sposobu ustalenia wartości zamówienia.
6. Nierzetelnej analizy wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i niezwrócenie ich do uzupełnienia, pomimo, że nie zawierały wszystkich wymaganych informacji i załączników.
7. Niewskazania w protokołach z przeprowadzonych postępowań wszystkich osób mogących wpłynąć na wynik postępowania w szczególności nie wskazano żadnej z osób wykonujących czynności związanych z przygotowaniem postępowania oraz zakresu czynności, które one wykonywały.
8. Stosowania nieaktualnych wzorów dokumentów załączonych do wniosku o wszczęcie postępowania w toku postępowania.
9. Niezainstalowania do zakupionych w wyniku umowy komputerów dedykowanych do nich pakietów biurowych.
10. Niewskazania w 3 protokołach odbioru sprzętu komputerowego zakupionego w wyniku umowy daty dokonania odbioru ilościowego i jakościowego.

	9. 
	Wnioski i zalecenia pokontrolne
	Polecono:

1. Dokonanie korekt w regulacji wewnętrznej dot. udzielania zamówień publicznych w KSP w zakresie wskazanym w wystąpieniu. 
2. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do: 

· sporządzania analizy potrzeb i wymagań zgodnie z przepisami Pzp;
· należytego dokumentowania sposobu ustalenia wartości zamówienia;
· rzetelnej analizy wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zwrócenia ich do uzupełnienia, gdy nie zawierają wszystkich wymaganych informacji lub załączników;
· wskazywania w protokołach z przeprowadzonych postępowań wszystkich osób mogących wpłynąć na wynik postępowania;
· jednoznacznego opisywania przedmiotu zamówienia, a w przypadku wprowadzania możliwości zmiany zakresu zamówienia wskazywania zakresu możliwych zmian oraz okoliczności pozwalających dokonać korekty zakresu zamówienia; 
· weryfikowania treści zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego, także w kontekście zgodności zakresu zobowiązania wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za realizację zawartych umów w sprawie zamówień publicznych do:
· rzetelnego dokumentowania prowadzonych odbiorów przedmiotu zamówienia,

· instalowania zakupionego wraz z komputerami oprogramowania dedykowanego do nabywanych komputerów.
4. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za gospodarowanie składnikami mienia do weryfikowania potrzeby zakupu składników mienia a w przypadku zakupów pierwszego wyposażenia uzgadniania z WIR terminu oddania inwestycji. 
5. Zobowiązać osoby odpowiedzialne do terminowego sporządzania 
i publikowania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


